|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу отдела образования от 29.12.2014 № 343-од |
| --- | --- |

План мероприятий

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта

основного  общего образования (далее – ФГОС ООО)

в общеобразовательных организациях  Тоншаевского района.

| Направление | 1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 1.1. Издание приказа отдела образования администрации Тоншаевского муниципального района о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС ООО | Декабрь 2014 г. | Смирнова Л.Н. |
|  | 1.2. Издание приказа отдела образования об утверждении плана внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Тоншаевского района. | Декабрь 2014 г. | Смирнова Л.Н. |
|  | 1.3. Издание приказа отдела образования об организации оценки готовности общеобразовательных учреждений Тоншаевского района к внедрению ФГОС ООО. | Август 2015 г. | Смирнова Л.Н. |
|  | 2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС ООО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 2.1. Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС: об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования; об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой системы оплаты труда. | Апрель 2015 г. | Г.Ю. Магомедова С.П. Клепцова |
|  | 3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 3.1. Информирование образовательных организаций Тоншаевского района о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Январь 2015 | Л.Н. Смирнова С.А. Чернышова |
|  | 3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до образовательных организаций Тоншаевского района. | Январь-Март 2015 | Л.Н. Смирнова С.А. Чернышова |
|  | 3.3. Контроль выполнения требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь 2015– сентябрь 2015 | Л.Н. Смирнова С.А. Чернышова |
|  | 3.4. Планирование закупки учебно-методических комплексов в соответствии с графиком перехода на федеральные государственные образовательные стандарты | Январь-март 2015 г. | Руководители ОУ Соловьева Л.И. |
|  | 4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС ООО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 4.1. Проведение районных совещаний по переходу на ФГОС ООО | Октябрь, декабрь 2014. Февраль, апрель 2015 г. | Л.Н. Смирнова С.А. Чернышова |
|  | 4.3. Проведение Совета руководителей образовательных учреждений "О готовности системы образования Тоншаевского района к внедрению ФГОС ООО" | Апрель 2015 г. | Г.Ю. Магомедова Л.Н. Смирнова |
|  | 4.4. Подготовка консультантов- экспертов по разработке основной образовательной программы основного общего образования по маршрутизации ГБОУ ДПО НИРО | Январь- апрель 2015 г. ( по графику НИРО) | С.А. Чернышова Н.В. Некрасова Е.К. Баранова Е.В. Юдинцева |
|  | 5. Методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 5.1. Участие в экзамене в форме компьютерного тестирования для учителей основной школы и руководителей общеобразовательных организаций, проходящих аттестацию, с учетом ФГОС ООО. | По графику | Л.В. Кудрявцева С.А. Чернышова |
|  | 5.2. Прохождение курсовой подготовки учителей основной школы в условиях внедрения ФГОС | 2015 г. по графику НИРО | С.А. Чернышова Е.А. Лебедева |
|  | 5.3. Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных организаций Тоншаевского района в соответствии с требованиями ФГОС | Март 2015 | С.А. Чернышова Е.А. Лебедева |
|  | 5.4. Разработка проекта основной образовательной программы начального общего образования | Апрель 2015 г. | Руководители ОУ Рабочая группа |
|  | 5.5. Консультации по вопросам разработки основной образовательной программы основного общего образования | Апрель 2015 | С.А. Чернышова Н.В. Некрасова Е.К. Баранова Е.В. Юдинцева |
|  | 5.6. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся основного звена | В течение реализации проекта | С.А. Чернышова Л.И. Соловьева |
|  | 5.7. Разработка программ внеурочной деятельности | До 1 августа 2015 г. | Руководители ОО. |
|  | 5.8. Использование материалов НИРО "Организация внеурочной деятельности (в соответствии с направлениями ФГОС ООО) в работе учителей 5-9 классов | В течение реализации проекта | С.А. Чернышова Л.И. Соловьева |
|  | 5.9. Работа педагогов с методическими рекомендациями НИРО: по разработке основной образовательной программы основного общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей; по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области; по введению ФГОС на ступени основного образования. | В течение реализации проекта | С.А. Чернышова |
| 6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 6.1 Анкетирование педагогов « Затруднения учителей при освоении новых стандартов | Сентябрь 2015 г. | С.А. Чернышова |
|  | 6.2. Проведение семинаров для учителей, работающих в 5-9 классах "Новые обязательные требования стандарта к уроку" (на основе ФГОС ООО) | Сентябрь- октябрь | Руководители РМО |
|  | 6.3. Участие в модульных курсах в рамках накопительной системы повышения квалификации для экспертов (методистов и заместителей директоров, руководителей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области» | В течение реализации проекта ( по графику НИРО) | Чернышова С.А |
|  | 6.4. Участие в модульных курсах для руководителей образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях региона", "Технология разработки образовательной программы школы" | по графику НИРО | Чернышова С.А |
|  | 6.5. Участие в обучающих семинарах для руководителей ММС | В течение реализации проекта | Чернышова С.А |
| 7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 7.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС | В течение реализации проекта | Чернышова С.А Руководители ОО |
|  | 7.2. Проведение совещания, информирующего общественность о процессе внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Тоншаевского района | В течение реализации проекта | Г.Ю. Магомедова Л.Н. Смирнова |
|  | 7.3. Широкое информирование общественности через средства массовой информации (публикации) о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения Тоншаевского района. | В течение реализации проекта | Г.Ю. Магомедова Л.Н. Смирнова |
|  | 7.4. Работа с информацией о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области, размещенной на сайтах министерства образования Нижегородской области, ГОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" | В течение реализации проекта | ИМК Руководители ОО |
|  | 7.5. Участие в общественном обсуждении проекта основной образовательной программы основного общего образования на сайте edu.crowdexpert.ru | 2014-2015 год | Чернышова С.А Руководители РМО |

______________