## Slide 1: ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ
ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ
В
БУДУЩЕЕ!
2018

## Slide 2: Цель проекта
Организация серии социально значимых, культурных, творческих мероприятий, направленных на вовлечение родителей и детей в активное участие во внеклассной и общественной жизни образовательных организаций
организаторы
Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственные образовательные учреждения дополнительного образования
Районные органы управления образованием
исполнители
Образовательные организации
Детские общественные организации
Нижегородское отделение Российского движения школьников
Сроки реализации
с 16 января по 30 марта 2018 года

## Slide 3: Ожидаемые результаты проекта
Целевая аудитория
семьи обучающихся образовательных организаций
Описание
Проект состоит из муниципальных проектов, разработанных с учетом региональных особенностей и направленных на повышение социальной и творческой активности родителей
Количество участников проекта - более 650 тысяч человек
(включая школьников)
Участие в творческих мероприятиях не менее 50% родителей
Участие в школьном опросе не менее 30% родителей
Выявление актуальных проблем в сфере воспитания и образования, определение путей их решения

## Slide 4
Творческие мероприятия
I блок «Единое движение региона – в едином движении страны» (открытый урок, квест)
II блок «Семейный калейдоскоп»
фестиваль семейного творчества, выставка фотографий
III блок «Территория детского творчества»
фестиваль игровых программ, творческий марафон, конкурс семейных команд
IV блок «Туризм и краеведение»
Спортивный лабиринт, туристическая полоса, краеведческое ориентирование
V блок «Мы за здоровый образ жизни»
Тренинги, агитбригады, конкурсы социальной рекламы
VI блок Гражданское патриотическое воспитание
Викторины, военно-спортивные эстафеты
Завершение проекта 30 марта 2018 года
Организационный этап 16 января – 4 февраля 2018 года
Проведение финальных массовых мероприятий и школьного опроса
18 марта 2018 года
Школьный опрос «Время диалога»
Разработка и утверждение вопросов областного, муниципального уровня
Обсуждение и утверждение вопросов школьного уровня в общеобразовательных организациях
Работа со средствами массовой информации
Проведение классных часов, родительских собраний
Анализ результатов проекта, обработка результатов опроса
Реализация мероприятий проекта 5 февраля – 18 марта 2018 года
Информационное сопровождение
Информационное сопровождение

## Slide 5: Механизм реализации проекта
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Создание рабочих групп | 16 явнаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработка районных проектов Определение ответственных |  | 22 января |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Заполнение форм мониторинга №1 закрепление ответственных Форм мониторинга №2 карта школ |  | 22-26 января |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработка нормативных документов |  | 22-26 января |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Создание волонтерских отрядов |  |  |  | 5-9 февраля |  |  |  |  |  |  | 
Разработка фирменного стиля проекта, концепции оформления |  | 22 января |  |  | 12 февраля |  |  |  |  |  | 
Заполнение формы мониторинга №3 исходные данные о реализации проекта |  |  |  |  |  | 19 февраля |  |  |  |  | 
Оповещение родителей |  |  |  |  | 12 -16 февраля |  |  |  |  |  | 
Реализация творческих мероприятий |  |  |  |  |  | 19 февраля |  |  | 18 марта |  | 
Информационное сопровождение |  |  |  |  |  | 20 февраля |  |  |  |  | 30 марта
Проведение финальных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 марта |  | 
Школьный опрос |  |  |  |  |  | 16 февраля |  |  | 18 марта |  | 
Подведение итогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 марта | 30 марта
Заполнение формы мониторинга №4 Итоговый отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19-23 марта | 
этапы
недели

## Slide 6: Важно !
Массовые мероприятия
Определить формат мероприятия
Школьный опрос
Определить целевые группы
Обеспечить безопасность МАССОВЫХ мероприятий
Освещение мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций
Определить помещение
Сформировать рабочие группы по проведению опроса и счетные комиссии по обработке результатов
Организовать информационное сопровождение
Проработать систему поощрения

## Slide 7: Информационное сопровождение проекта
Официальные сайты
управлений образованием, образовательных организаций
государственных учреждений дополнительного образования
Средства массовой информации
областного уровня
муниципального уровня
детских/молодежных общественных организаций
Медиапространство образовательной организации (электронные и печатные издания, детское телевидение, сайты, публичные страницы в социальных сетях и др.)
Официальные интернет-сообщества
образовательных организаций
классов
детских/молодежных общественных организаций
неформальных детских объединений
#Всейсемьейвбудущее
мессенджеры

## Slide 8: ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ
ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ
В
БУДУЩЕЕ!
2018